Zápis ze sněmu dobrovolného svazku obcí

„Centrum Železných hor“

konaného dne 17.6.2010 v Krásném

Přítomni: viz prezenční listina
Program :   1. Rozpočtové změny/ dotace

                     2. Realizace akcí svazku obcí roku 2010   

                     3. Informace o činnosti MAS Železnohorský region

                     4. Různé / placení příspěvků 

                     5. Diskuze, závěr

ad1

Přítomní jednomyslně schválili rozpočtové změny pro r.2010.

ad2

· Akce mikroregionu 2010

Zázemí pro běžecké trasy, vč. značení a propagace. Rozsah a obsah projektu byl upraven na základě odsouhlasené výše dotace 400000,-Kč (z toho 210000,-Kč investice, 190000,-Kč neinvestice). Min. nutno profinancovat 572000,-Kč. Přítomní odsouhlasili rozdělení dotace dle jednotlivých aktivit a výběr dodavatelů. Začátek akcí 1.5.2010 (podpisy objednávek/ SOD, ukončení 30.9.2010. – stav? Nutno rozhodnout a uzavírat SOD/objednávky, začít s realizací

Interaktivní mapa
1ks
  50000,-Kč
I (koordinátor T.Chvojka, zajistí spolupráci odborné firmy)

Svislé značení
25ks
  30000,-Kč 
N (koordinátor J.Kučera, K.Korejtková, předloží návrh umístění a druhu značení, oborní značkaři BOCO – dříve OKČT Horal, p.Boura)

Infopanely A3-stojan
5ks
  45000,-Kč
N (J.Kučera, M.Chvojka, vytipují místo pro osazení v terénu, zajistí místního výrobce dle stávajících stojanů, vč. dopravy a osazení )

Infopanely A3-mapa
5ks
  10000,-Kč
N (K.Korejtková, zpracuje aktualizované podklady pro panely, P.Vítek zajistí grafické zpracování a výrobu vč. laminace)

Přístřešky
2-4ks
250000,-Kč
I (J.Kučera, M.Chvojka, vytipují místo pro osazení v terénu, zajistí místního výrobce dle stávajících stojanů, vč. dopravy a osazení, upřesní druhy prvků )

Webové kamery
4ks
127000,-Kč
N (J.Kučera, vytipuje místa, zajistí dodávku, instalaci a napojení kamer na stávající web)

Tiskoviny-mapy
10000ks
  60000,-Kč
N (K.Korejtková, zpracuje aktualizované podklady pro mapy, P.Vítek zajistí grafické zpracování a tisk)

CELKEM


572000,-Kč
· Kalendáře na r.2011 jsou v přípravě. Fotografie pořizuje RNDr.Bárta – dokončeno. Přítomní zvolili výběr grafického zpracovatele a výrobce kalendářů P.Vítka. Zástupce každé obce dle podkladů J.Kučery a snímků F.Bárty navrhne hlavní 3 + 2 náhradní snímky z katastru své obce. Do 31.5.2010 bude připravena konečná korektura kalendáře před tiskem.

Ad3

· Realizace SPL – 1.výzva 2009 – projekty se realizují

· Realizace SPL – 2.výzva 2010 (19.3.2010)– zpracovávají se žádosti (do 23.4.2010 registrace)

· Dny ŽR – 15. – 18.4.2010 – 16.4. vhodné pro školy, zaslány plakáty, prosíme o zveřejnění
· Tradice ŽR, 19.6.2010 v 16.00 hod, areál rozhledny Barborka
· Fotosoutěž ŽR „Postřehy ze Železnohorského regionu“ – zaslány plakáty, prosíme o zveřejnění

· Itinerář výletů 2010 – proběhla aktualizace podkladů pracovníky infocenter 

· Z potůčku potok, z říčky řeka – k dispozici v infocentrech, vhodné pro školy

· Ostatní materiály (Slavní lidé regionu, Tržiště a prodejci produktů a výrobků....,– výzva k zasílání informací
· Razítková soutěž – jede dál

· Edice pohledů – 3.edice pro turistickou sezónu 2010, termín předání podkladů do 15.4.2010.
Mailem zašlete: fotografické záběry/záběr, logo subjektu či znak obce,  uveďte, zda chcete jeden záběr (a který) jako hlavní, ostatní menší, či všechny záběry o stejné velikosti, uveďte kolik druhů pohledů si přejete a ke každému druhu pohledu uveďte náklad (v násobku 1000ks), uveďte, zda si přejete na druhou stranu pohledu uvést nějaký text (upoutávku na akci, kontakty, krátkou informaci o obci/subjektu...) 

· Kalendáře akcí, měsíční – jedou dál, zveřejňovány na www.maszr.oblast.cz, zasílány mailem
· E-senior – vzdělávání seniorů – univerzita 3.věku – podrobné info K.Korejtková

Ad4

· Granty CŽH 2010 – akce probíhají dle podmínek, některé obce doplní podrobnosti o akcích dle tabulky
· ŽH- významná geologická oblast  - bude startovat realizace 2010/2011

· ROP 3.1. k 29.1. –podány dva projekty, Boii – výstavba keltské vesnice a Železnohorák, o.s. (Trios) – výstavba infocentra na Polánce s expozicí ŽR – VGO – stále probíhá administrativní kontrola

· Dům přírody Seč – AOPK realizátor, MAS ŽR, mikroregion CŽH, město Seč, CHKO ŽR, muzeum Chrudim – partneři projektu, příprava projektu 2010 – 2012, 2014 otevření a provoz

· Aktuální dotační tituly 2010

OPŽP  3.2.1. úspora energie – zateplování škol, cca březen, nutnost výměny zdroje tepla

Zelená úsporám – připravuje se další možnost zateplení veřejných budov

PRV 2007-2013 – cca poslední výzva pro obce do 500 obyv. – možná termín cca květen/říjen 2010 – nutnost včasné přípravy, možno již nyní konzultovat s K.Korejtkovou

Ad5 

Diskuze

· Sdružení Ašsko – dosud nezaslalo další informace. 

USNESENÍ:

Sněm svazku jednomyslně schvaluje:

· Rozpočtové změny

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ SNĚMU SE USKUTEČNÍ    cca září 

Informace budou včas upřesněny 
Dne: 17.6.2010 

Zapsal: K. Korejtková








J.Kučera, předseda …………………………¨

Přílohy zápisu: 
prezenční listina

